РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017                                                                                                 № 3

х.Вяжа

О проведении противопаводковых

мероприятий  в весеннее - летний период

на территории Вяжинского сельского

поселения

Руководствуясь постановлением Главы Кашарского района от 31.01.2017 № 42 « О проведении противопаводковых мероприятий  на территории Кашарского района  весеннее - летний период 2017 год»,   в целях организации и своевременного проведения комплекса  мероприятий по защите населения и территории Вяжинского сельского поселения  в паводковый период, снижению возможного  ущерба , предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями  и подтоплениями, паводковыми , ливневыми грунтовыми водами, для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2017 года,  руководствуясь статьей 33 Устава Муниципального образования «Вяжинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии при Администрации Вяжинского сельского поселения( приложение 1)

2.Утвердить План  мероприятий, направленный на снижение последствий   весеннего половодья  и паводков на территории Вяжинского сельского поселения ( приложение 2).

2.1.Уточнить зоны вероятного затопления на территории Вяжинского сельского поселения и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки.

2.2.В случае стихийных бедствий привлекать местное население для выполнения неотложных работ, связанных со спасением населения, скота, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей, принять меры по обеспечению организации возможной эвакуации населения.

2.3.Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

2.4. В срок до 10.02.2017 ( Щебуняев А.Н.) представить в МКУ « Отдел по ГО и ЧС» планы противопаводковых мероприятий.

2.5.Сообщать в ЕДДС Кашарского района (Щебуняев А.Н.) по телефону 21-4-78 или с мобильного «112»  (круглосуточно) о всех случаях ситуаций по установленной форме ( приложение3).

2.6.С 21.02.2017 еженедельно , по понедельникам в 8-30 часов и до особего распоряжения, сообщать в ЕДДС Кашарского района по телефону 21-4-78  о складывающейся паводковой обстановке, причинах возникновения происшествия, принимаемых  мерах по их предупреждению и снижения потерь , а также предложения для принятия решения комиссии по ЧС района  для оперативного реагирования на ЧС.

2.7.Уточнить места возможного образования ледяных затороопасных участков рек в период ледохода.

2.8.Считать утратившим силу постановление от 07.02.2014 №7 « О проведении противопаводковых мероприятий в весенний период на территории Вяжинского сельского поселения»

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Вяжинского сельского поселения:                                П.Н. Колузонов

Приложение 1

к постановлению

Вяжинского сельского

поселения

От 02.02.2017 № 3

Состав

противопаводковой комиссии

при Администрации Вяжинского сельского поселения.

1.Колузонов Петр Николаевич  - Глава Вяжинского сельского поселения,

председатель комиссии;

2. Щебуняев Алексей Николаевич – старший инспектор по вопросам муниципального и

имущественного отношения Вяжинского сельского

поселения; заместитель комиссии

3. Кривенко Валерий Викторович –  управляющий  отд 6 ООО «Светлый»,

Член комиссии ( по согласованию);

4. Закурко Виталий Анатольевич    - механик  отд. № 6 ООО « Светлый» , член комиссии

( по согласованию):

5.Бирюков Дмитрий Петрович       - агроном отд. № 6 ООО « Светлый», член комиссии

( по согласованию).

Приложение 2

К постановлению

Вяжинского сельского поселения

От 02.02.2017 № 3

.

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Кашарского района Вяжинского сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2017 года: | До 20.02.2017г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 2 | Собственнику ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС (письменно) | До 22.02.2017г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 3. | Собственникам прудов (арендаторам) произвести опорожнение прудов и водохранилищ для обеспечения принятия талых вод в целях безопасности | До 22.02.2017г | Собственники прудов и водохранилищ | Глава поселения |  |
| 4 | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МУ «Отдел по ГО и ЧС Кашарского района» о готовности на период прохождения паводковых вод | До 22.02.2017г. | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 5 | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 6 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | До 22.02.2017г | Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
| 7 | Администрации сельского поселения, района оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел. 21-4-78, согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | До 26.02.2017 г. Ежедневно, в период прохождения паводка | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения -/ /- |  |
| 8 | Через средства массовой информации – газету , информационные бюллетени поселения своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | Весь период | Начальник МУ «Отдел по ГО ЧС» Специалист по ГО ЧС сельского поселения | Председатель КЧС и ПБ Глава поселения |  |
|  | Глава Администрации Вяжинского сельского поселения П.Н .Колузонов |

Приложение 3

К постановлению

Вяжинского сельского

Поселения

от 02.02.2017 № 3

Форма доклада

о складывающейся обстановке, причинах возникновения ЧС,

принимаемых мерах по их предупреждению.

| Дата и место возникновения ЧС | Причины возникновения ЧС | Последствия ЧС и ориентировочный ущерб | Меры принятые КЧС | Состав оперативной группы и контактный телефон | Привлекаемые силы и средства | Ориентировочные сроки завершения работ | Предложения для принятия решения противопаводковой комиссией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |