РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЯЖИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.07.2014г | х.вяжа | 57 |
| --- | --- | --- |

Об исполнении отчета  плана реализации по

муниципальным программам за  1 полугодие  2015 г.

В соответствии с постановлением Администрации   Вяжинского сельского поселения от 9.09.2013 года  № 96 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Вяжинского сельского поселения» и  постановлением Администрации Вяжинского  сельского поселения от 26.08.2013 № 35 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вяжинского  сельского поселения Кашарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации  по муниципальной программе  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 105 от 15.10.2013  «Социальная поддержка граждан»   за 1-е полугодие 2015 года . согласно приложению №1.

2 Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации  по  муниципальной программе  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 106 от 15.10.2013 г -«Обеспечение качественными Жилищно-Коммунальными услугами населения Вяжинского  сельского поселения»  за  1 полугодие  2015 года согласно Приложение № 2.

3. Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации по  муниципальной программы  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения  № 114 от 15.10.2013 г -Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  за полугодие 2015 года согласно приложения № 3.

4.Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации по  муниципальной программе  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 107 от 15.10.2013 г «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение   пожарной безопасности людей на водных объектах»  за 1  полугодие 2015 года  согласно приложения №4.

5. Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации по  муниципальной программе  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 108 от 15.10.2015 г -«Развитие культуры и туризма» отчет  плана  реализации за1-е полугодие  (Приложение № 5)

6. Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации  по муниципальной программы  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 109 от 15.10.2013 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 1-е  полугодие 2015 г согласно приложения № 6.

7.Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации  по  муниципальной программы  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 110 от 15.10.2013 г «Развитие транспортной системы»  за 1-е полугодие  2015 г согласно   приложению № 7

8. Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации по муниципальной программе (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 111 от 15.10.2013 г

«Энергоэффективность и развитие энергетики»   реализации за 1-е полугодие  2015 г согласно приложению № 8.

9. Утвердить  отчет об исполнении  плана реализации по  муниципальной программе  (далее –отчет  плана  реализации) утвержденной постановлением    Администрации  Вяжинского сельского поселения № 112 от 15.10.2013 г «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного  управления финансами сельского поселения» отчет  плана  реализации за 1-е  полугодие  согласно приложения № 9.

2. Постановление вступает в силу с момента обнародования (опубликования)

3. Контроль за выполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вяжинского

сельского поселения                                                        П.Н. Колузонов.

### Приложение 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы   Социальная поддержка граждан» за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям граждан за выслугу лет | Начальник сектора экономики и финансов | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 75,0 | 15,7 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 года по  муниципальной программе Вяжинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  1 полугодие  2015года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Вяжинского  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2015 года запланировано  75,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 75,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2015г. составили  -  15,7 тыс. рублей или  20,93 процента. Средства были направлены  согласно бюджетных обязательств на улучшение качества жизни граждан пенсионного возраста.

### Приложение 2

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения  » за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Создание условия для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Вяжинского сельского поселения. |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 74,4 | 39,0 |  |
| 1.1.2 | Прочие мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения (уличное освещение)Вяжинского сельского поселения | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  | 20,2 | 7,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 109,6 | 46,5 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 года по  муниципальной программе  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского  сельского поселения »  по результатам за  1 полугодие  2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Вяжинского  сельского поселения »  в 2015 году предусматривалось  109,6 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 109,6тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2015г. составили  46,5 тыс. рублей или 42,43 процентов.

Объем фактически произведенных расходов были направлены на осуществление полномочий по вопросам местного самоуправления согласно заключенным соглашениям в сумм 39,0 тыс.руб., и также на оплату услуг по уличному освещению по Вяжинскому сельскому поселению.

### Приложение 3

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы  Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  » за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Противодействие коррупции в Вяжинским сельском поселении |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия направлены на создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и и нетерпимости к коррупционному поведению | Начальник сектора экономики и финансов | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия направленное на профессиональную подготовку переподготовку и повышение квалификации |  |  |  |  | 6,4 | 6,4 |  |
|  | ... итого |  |  |  |  | 11,4 | 6,4 | 0 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 года по  муниципальной  программе  Вяжинского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  1 полугодии  2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 года предусматривалось    11,4тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 11,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2015г. составили  - 6,4 тыс. рублей или  56,1 %

Средства были направлены на мероприятия на профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников Вяжинского сельского поселения в сумме 6,4 тыс. рублей.

### Приложение 4

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия направленные на дооснащение электрическим оборудования |  |  |  |  | 16,6 | 13,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 « Защита от чрезвычайных ситуаций |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Специалист по вопросам муниципального хозяйства | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 64,8 | 32,8 |  |
|  | ... итого |  |  |  |  | 81,4 | 46,3 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 году по  муниципальной программе Вяжинского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского  сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2015 году предусматривалось  81,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 81,4тыс. рублей. Кассовые расходы за 1 полугодие 2015г.составили  46,3 тыс. рублей .

Расходы были направлены на оплату согласно заключенным соглашениям по  Межбюджетным трансфертам, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 32,8 тыс.руб.. Также мероприятия были направлены на направленные на дооснащение электрическим  оборудования в сумме 13,5 тыс.руб.

### Приложение 5

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы ««Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Развитие культуры» » |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора экономики и финансов | Развитие библиотечного дела | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 161,9 | 84,7 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказания государственных(муниципальных ) услуг (выполнение работ) | Начальник сектора экономики и финансов | Развитие культурно-досуговой деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 734,3 | 255,1 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  |  |  |  | 184,7 | 22,9 |  |
|  | Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности Вяжинского сельского поселения |  |  |  |  | 100,0 | 29,4 |  |
|  | ... |  |  |  |  | 1180,9 | 392,1 |  |

Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 1 полугодие 2015 год. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного  бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и туризма»  в  2015 году  запланировано 1180,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет сельского поселения – 1180,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 полугодие 2015г.составили  - 392,1 тыс. рублей или  33,2 %

### Приложение 6

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Осуществление мероприятий направленные на содержание; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Начальник сектора экономики и финансов | благоустройство кладбищ; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 68,2 | 53,8 |  |
|  | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения |  | Расходы на содержание свалок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 25,0 | 0 |  |
|  | ... |  |  |  |  | 87,8 | 53,8 |  |

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 году по  муниципальной программе  Вяжинского  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2015 года предусматривалось 87,8   тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 87,8 тыс. рублей Фактическое использование средств в сумме 53,8 тыс. руб. были  использованы на  благоустройство и содержание памятников погибшим в годы ВОВ. Межбюджетные трансферты на расходы по содержанию свалок будут использованы по назначению во 2 м полугодии 2015 года.

### Приложение 7

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы за 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) » Развитие транспортной инфраструктуры Вяжинского сельского пос |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора экономики и финансов | безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 751,6 | 47,3 | 47,3 |
|  | ... |  |  |  |  | 751,6 | 47,3 | 47,3 |

Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе  Вяжинского  сельского поселения « Развитие транспортной системы» по результатам за  1 полугодие  2015 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2015 года предусматривалось  751,6  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 751,6 тыс. рублей.  Кассовые расходы составили  47,3 тыс. рублей за счет местного бюджета или  6,3 % . Средства использованы на

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них на территории Вяжинского сельского поселения, было заключено 2 муниципальных контракта в общей сумме 47,3 тыс. руб.

### Приложение 8

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Энергоэффективность и развитие энергетики » за 6 месяцев . 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вяжинского сельского поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в т. ч. светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов) будет способствовать снижению потребления электроэнергии | Начальник сектора экономики и финансов | будет способствовать снижению потребления электроэнергии | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
|  | ... |  |  |  |  | 11,8 | 11,7 | 11,7 |

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии 2015 году по  муниципальной программе Вяжинского  сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» по результатам за 1 полугодие 2015 года.  На реализацию мероприятий  муниципальной программы Вяжинского  сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  в  2015 года  предусматривалось  - 18,8 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 11,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили  - 11,7 тыс. рублей,   на замену ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения.

### Приложение 9

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами сельского поселения» . за 6 месяцев . 2015 г

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя /ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Вяжинского сельского поселения Кашарского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) Содействие Повышение качества у правления муниципальными финансам |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение качества у и правления муниципальными финансам | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 26,7 | 20,1 |  |
|  | ... |  |  |  |  | 26,7 | 20,1 |  |

Объемы и целевое использование средств в 1 полугодии  2015 года по  муниципальной программе  Вяжинского сельского поселения « Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами сельского поселения»    по результатам за  1 полугодие  2015года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой в сумме 26,7 запланированные на межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями -  кассовое исполнение по результатам 1 го полугодия  составило в сумме 20,1 тыс.руб.